## Sheet1
ID Task | Tên Task | Spec | Expect | Case Pass | Case Fail | Ghi chú | URL | Assignee | Estimation
1 | Khởi tạo repo Git | Tạo repo Git cho BE, Node, RN, cấu hình branch develop/main | Repo được tạo, push code initial | Clone repo -> pull code OK | Không clone được | DevOps tạo repo |  | DevOps | 0.5d
2 | Docker Compose base | Tạo docker-compose với service: laravel, mysql, redis, node, nginx | docker-compose up thành công | Chạy docker-compose -> service lên OK | Service fail | Đặt trong root project |  | DevOps | 1d
3 | Cấu hình .env Laravel | Thiết lập DB, Redis, JWT, Sepay key | .env chạy ok, migrate ok | php artisan migrate OK | Sai DB connect | Dùng .env.example |  | BE | 0.5d
4 | Cấu hình .env Node | Config Redis host, port, JWT secret | Node connect Redis | node server.js chạy OK | Redis connect fail |  |  | BE | 0.5d
5 | Setup RN project | Khởi tạo RN với Expo, config .env API URL | Chạy app trên emulator | expo start -> app chạy OK | Build fail |  |  | Mobile | 1d
6 | Migration users | Tạo bảng users: id, name, email, password, role | Bảng users có schema đúng | Insert OK | Insert fail |  |  | BE | 0.5d
7 | Migration buildings | Bảng buildings: id, name, address, admin_id | Bảng buildings có index admin_id | Insert OK | FK sai |  |  | BE | 0.5d
8 | Migration rooms | rooms: id, building_id, room_no, price, status | Quan hệ với buildings | Join OK | Join fail |  |  | BE | 0.5d
9 | Migration invoices | invoices: id, room_id, month, amount, status | Bảng invoices có room_id | Insert OK | FK fail |  |  | BE | 0.5d
10 | Migration marketplace_items | items: id, user_id, title, desc, price | FK user_id | Insert OK | FK fail |  |  | BE | 0.5d
11 | Migration chats | chats: id, sender_id, receiver_id, message | Có index | Send msg OK | FK fail |  |  | BE | 0.5d
12 | API Register | POST /api/register | Trả user + token | Reg OK | Trùng email |  |  | BE | 1d
13 | API Login | POST /api/login | Trả token | Login OK | Sai pass |  |  | BE | 0.5d
14 | API Logout | POST /api/logout | Xóa token | Logout OK | Token sai |  |  | BE | 0.5d
15 | Middleware RBAC | role: superadmin, admin, user | Chặn request sai role | User bị chặn OK | Không chặn |  |  | BE | 1d
16 | API CRUD Building | CRUD building cho superadmin | CRUD OK | Create -> get OK | Fail |  |  | BE | 1d
17 | API CRUD Room | CRUD room cho admin | CRUD OK | Room add OK | Fail |  |  | BE | 1d
18 | API Assign Room | Assign room -> user_id | User có room | Assign OK | Sai user_id |  |  | BE | 0.5d
19 | API Tạo Hóa Đơn | POST /api/invoices | Tạo hóa đơn phòng | Insert OK | Fail |  |  | BE | 0.5d
20 | API Danh sách Hóa Đơn | GET /api/invoices | Trả list hóa đơn | List đúng | Sai data |  |  | BE | 0.5d
21 | Webhook Sepay | Nhận callback từ Sepay, validate chữ ký | Trạng thái hóa đơn update | Pay OK | Sai chữ ký |  |  | BE | 1d
22 | Xử lý Idempotency | Lưu log webhook tránh trùng | Không insert trùng | 2 request -> 1 update | 2 update |  |  | BE | 0.5d
23 | API CRUD Item | CRUD item marketplace | CRUD OK | Add -> get | Fail |  |  | BE | 1d
24 | API Tìm kiếm Item | Search FULLTEXT title, desc | Kết quả đúng | Tìm thấy OK | Không tìm thấy |  |  | BE | 0.5d
25 | API Mua Hàng | POST /api/marketplace/buy | Trừ số lượng | Mua OK | Hết hàng |  |  | BE | 1d
26 | Setup Socket.IO | Node server.js listen 3001 | Socket connect OK | Client connect OK | Fail |  |  | BE | 0.5d
27 | Redis Pub/Sub | Subscribe channel Laravel -> Node | Nhận event OK | Emit OK | Không emit |  |  | BE | 0.5d
28 | Realtime Chat | Socket event message | Tin nhắn realtime | Msg hiển thị | Không hiển thị |  |  | BE | 1d
29 | Realtime Notify Hóa Đơn | Emit khi hóa đơn tạo | Client nhận notify | Notify OK | Không notify |  |  | BE | 0.5d
30 | Màn hình Login | Form login | Đăng nhập thành công | Token lưu AsyncStorage | Sai pass |  |  | Mobile | 1d
31 | Màn hình Register | Form register | Đăng ký ok | Trả token | Sai email |  |  | Mobile | 1d
32 | Màn hình Dashboard | Hiển thị room, invoice | Dashboard OK | Data đúng | Sai data |  |  | Mobile | 1d
33 | Màn hình Marketplace | List item | Danh sách item | Có item | Không có |  |  | Mobile | 1d
34 | Màn hình Chat | UI chat realtime | Nhắn tin hiển thị | Msg hiển thị | Fail |  |  | Mobile | 2d
35 | Push Notify RN | Firebase push notify | Notify hiển thị | Notify OK | Không nhận |  |  | Mobile | 1.5d
36 | Trang Login Admin | Form login | Login OK | JWT OK | Sai pass |  |  | FE | 0.5d
37 | Trang Quản lý Tòa nhà | List building CRUD | CRUD OK | Add OK | Fail |  |  | FE | 1d
38 | Trang Quản lý Người dùng | List user CRUD | CRUD OK | Add OK | Fail |  |  | FE | 1d
39 | Trang Quản lý Marketplace | CRUD item | CRUD OK | Add item OK | Fail |  |  | FE | 1d
40 | Test Unit Laravel | PHPUnit cho User, Invoice | Test pass | Pass OK | Fail |  |  | QA | 1d
41 | Test API Postman | Collection Postman CRUD | All 200 | Pass OK | Fail |  |  | QA | 1d
42 | Test Mobile | Test RN app | Flow OK | Login OK | Fail |  |  | QA | 1d
43 | CI/CD GitHub Action | Build Laravel, Node, RN | CI chạy ok | Pass OK | Fail |  |  | DevOps | 2d
44 | Deploy VPS | Docker deploy VPS | Service chạy | Up OK | Fail |  |  | DevOps | 1d
45 | Monitor | Prometheus + Grafana | Metric hiển thị | OK | Fail |  |  | DevOps | 1d
46 | Backup DB | Script mysqldump | Backup OK | Restore OK | Fail |  |  | DevOps | 0.5d